Тексты, показанные зеленым шрифтом, не будут печататься.
# Постановление ЦИК России от 20.06.2016 № 12/99−7
Постановление Центральной избирательной комиссии РФ от 20 июня 2016 г. № 12/99-7
«О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва»
(в редакции, действующей по состоянию на 20.06.2016)
На основании статьи 27 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 17 июня 2016 года № 291 «О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва» Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва (прилагается).
2. Возложить контроль за выполнением Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва на секретаря Центральной избирательной комиссии Российской Федерации М.В. Гришину.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации — журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации», а также направить для опубликования в «Российскую газету», «Парламентскую газету».

Заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации	Н.И. Булаев

Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации	М.В. Гришина

[↨]
О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва (постановление ЦИК России от 20.06.2016 № 12/99−7)
Приложение. Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

# Приложение
## Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва (утв. постановлением Центральной избирательной комиссии РФ от 20 июня 2016 г. № 12/99-7)
Дата официального опубликования Указа Президента
Российской Федерации от 17 июня 2016 года № 291 — 17 июня 2016 года
День голосования — 18 сентября 2016 года
N п/п	Содержание мероприятия	Срок исполнения	Исполнители
1	2	3	4
I. Избирательные участки. Списки избирателей
1	Уточнение перечня избирательных участков и их границ	Не позднее 27 июня 2016 года	Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов, внутригородских территорий городов федерального значения, а в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации — городов федерального значения, — руководители территориальных органов исполнительной власти городов федерального значения, по согласованию с соответствующими территориальными избирательными комиссиями
2	Образование избирательных участков в случае, если они не образованы в сроки, установленные Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее — Федеральный закон 67-ФЗ) и ч. 1 ст. 14 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (далее — Федеральный закон 20-ФЗ)	Не позднее 29 июня 2016 года	Территориальные избирательные комиссии по согласованию с избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации
3	Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и других местах временного пребывания), а также в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации	Не позднее 18 августа 2016 года, а в исключительных случаях — не позднее 14 сентября 2016 года	Территориальные избирательные комиссии по согласованию с избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации
4	Образование избирательных участков в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, на полярных станциях	Не позднее 18 августа 2016 года, а в исключительных случаях — не позднее 14 сентября 2016 года	Территориальные избирательные комиссии по согласованию с избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, а также соответственно с руководителями объектов, расположенных в труднодоступных или отдаленных местностях, капитанами судов или судовладельцами, начальниками полярных станций
5	Образование избирательных участков на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях	Не позднее 18 августа 2016 года, а в исключительных случаях — не позднее 14 сентября 2016 года	Территориальные избирательные комиссии по согласованию с избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации по представлению командиров воинских частей
6	Образование избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, проживающих или находящихся за пределами территории Российской Федерации	Не позднее 29 июля 2016 года, а в исключительных случаях — не позднее 12 сентября 2016 года	Руководители дипломатических представительств или консульских учреждений Российской Федерации на территориях государств пребывания избирателей
7	Установление единой нумерации избирательных участков, образованных за пределами территории Российской Федерации	Не позднее 22 июля 2016 года	ЦИК России
8	Сообщение в ЦИК России об образовании избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, проживающих или находящихся за пределами территории Российской Федерации	Не позднее 8 августа 2016 года, а в исключительных случаях — не позднее 14 сентября 2016 года	Руководители дипломатических представительств или консульских учреждений Российской Федерации на территориях государств пребывания избирателей
9	Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий	Не позднее 3 августа 2016 года	Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов, внутригородских территорий городов федерального значения, а в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации — городов федерального значения, — руководители территориальных органов исполнительной власти городов федерального значения
10	Опубликование (обнародование) информации об избирательных участках, образованных: / в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и других местах временного пребывания), а также в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации; / в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, на полярных станциях; / на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях	Не позднее 15 сентября 2016 года	Территориальные избирательные комиссии (сведения об избирательных участках, образованных на территориях воинских частей, — по согласованию с командирами соответствующих воинских частей)
11	Решение вопроса об опубликовании (обнародовании) сведений об избирательных участках, образованных за пределами территории Российской Федерации. / Размещение указанных сведений на сайтах дипломатических представительств, консульских учреждений Российской Федерации в сети Интернет (при наличии сайтов)	Сразу после образования соответствующих избирательных участков	Руководители соответствующих дипломатических представительств или консульских учреждений Российской Федерации
12	Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии для составления списков избирателей	Не позднее 19 июля 2016 года	Главы местных администраций, руководители территориальных органов исполнительной власти городов федерального значения, командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают
13	Представление в участковые избирательные комиссии избирательных участков, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, на территориях воинских частей, в местах временного пребывания избирателей, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, на полярных станциях, сведений об избирателях для составления списков избирателей	Сразу после сформирования участковых избирательных комиссий	Главы местных администраций поселений, расположенных в труднодоступных или отдаленных местностях, командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают, капитаны судов, начальники полярных станций
14	Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку	Не позднее 6 сентября 2016 года	Территориальные избирательные комиссии
15	Составление списков избирателей по избирательным участкам, на которых по решению избирательной комиссии субъекта Российской Федерации или ЦИК России проводится досрочное голосование	Не позднее 27 августа 2016 года	Территориальные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии
16	Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в труднодоступных или отдаленных местностях	Не позднее 7 сентября 2016 года, а в исключительных случаях — не позднее чем в день сформирования участковой избирательной комиссии	Участковые избирательные комиссии
17	Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным на территориях воинских частей	Не позднее 7 сентября 2016 года, а в исключительных случаях — не позднее чем в день сформирования участковой избирательной комиссии	Участковые избирательные комиссии
18	Принятие решения о включении избирателей, находящихся в местах временного пребывания, работающих на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятых на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избирателей из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, не имевших возможности получить открепительное удостоверение, в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания на основании личного письменного заявления, поданного не позднее чем за три дня до дня голосования (не позднее 14 сентября 2016 года)	По результатам рассмотрения заявлений незамедлительно	Участковые избирательные комиссии
19	Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным за пределами территории Российской Федерации, на основании личных письменных заявлений, поданных не позднее чем в день, предшествующий дню голосования	Не позднее чем в день, предшествующий дню голосования	Участковые избирательные комиссии
20	Включение граждан Российской Федерации в список избирателей по избирательным участкам, образованным за пределами территории Российской Федерации, на основании устных обращений или открепительных удостоверений	В день голосования	Участковые избирательные комиссии
21	Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и других местах временного пребывания), на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, на полярных станциях	Не позднее 17 сентября 2016 года	Участковые избирательные комиссии
22	Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации	18 сентября 2016 года на основании личных письменных заявлений	Участковые избирательные комиссии
23	Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей на вокзалах и в аэропортах	18 сентября 2016 года	Участковые избирательные комиссии
24	Реализация избирателем права подачи в соответствующую территориальную избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту пребывания на основании ч. 11 ст. 17 Федерального закона 20-ФЗ	С 19 июля по 27 августа 2016 года	Избиратели, зарегистрированные по месту пребывания на территориях соответствующих избирательных участков не менее чем за три месяца до дня голосования
25	Включение избирателя, зарегистрированного по месту пребывания на территории соответствующего избирательного участка не менее чем за три месяца до дня голосования, в список избирателей на этом избирательном участке на основании личного письменного заявления, поданного в соответствии с ч. 11 ст. 17 Федерального закона 20-ФЗ	До передачи первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию	Территориальные избирательные комиссии
26	Включение избирателя, зарегистрированного по месту пребывания на территории соответствующего избирательного участка не менее чем за три месяца до дня голосования, в список избирателей на этом избирательном участке на основании переданного из территориальной избирательной комиссии заявления	До подписания списка избирателей в день, предшествующий дню голосования	Участковая избирательная комиссия (в случае составления списка избирателей участковой избирательной комиссией)
27	Передача соответствующим участковым избирательным комиссиям первых экземпляров списков избирателей вместе с заявлениями избирателей, поданными в соответствии с ч. 11 ст. 17 Федерального закона 20-ФЗ	7 сентября 2016 года, а в случае проведения досрочного голосования в соответствии с ч. 2 ст. 82 Федерального закона 20-ФЗ — не позднее 27 августа 2016 года	Территориальные избирательные комиссии
28	Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения	С 7 сентября 2016 года, а в случае составления списка позднее этого срока — непосредственно после составления списка избирателей	Участковые избирательные комиссии
29	Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения в случае проведения досрочного голосования	С 27 августа 2016 года	Участковые избирательные комиссии
30	Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии	Не позднее чем в 18 часов по местному времени 17 сентября 2016 года	Председатели, секретари участковых избирательных комиссий
31	Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги)	Не позднее 17 сентября 2016 года	Председатели участковых избирательных комиссий
II. Избирательные комиссии
32	Формирование территориальных избирательных комиссий (если на соответствующих территориях такие комиссии не сформированы и их полномочия не возложены на избирательные комиссии муниципальных образований)	Не позднее 22 июля 2016 года	Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации
33	Формирование участковых избирательных комиссий (если на соответствующих территориях такие комиссии не были сформированы)	Не позднее 1 августа 2016 года	Территориальные избирательные комиссии
34	Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей; в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации; в труднодоступных или отдаленных местностях; на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях	Не позднее 2 сентября 2016 года, а в исключительных случаях — не позднее 17 сентября 2016 года	Территориальные избирательные комиссии
35	Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, и на полярных станциях	Не позднее 2 сентября 2016 года, а в исключительных случаях — не позднее 17 сентября 2016 года	Капитаны судов, начальники полярных станций
36	Обращение в ЦИК России по вопросу согласования совмещения полномочий участковых избирательных комиссий, указанных в п. 33-35 настоящего Календарного плана, по подготовке и проведению иных выборов	Не позднее 2 сентября 2016 года, а в исключительных случаях — не позднее 17 сентября 2016 года	Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, избирательные комиссии муниципальных образований
37	Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных за пределами территории Российской Федерации	Не ранее 18 и не позднее 25 августа 2016 года, а в исключительных случаях — не позднее 14 сентября 2016 года	Руководители соответствующих дипломатических представительств или консульских учреждений Российской Федерации либо командиры воинских частей, расположенных за пределами территории Российской Федерации
38	Проведение общесистемных тренировок по использованию ГАС «Выборы» при подготовке выборов депутатов Государственной Думы с учетом совмещенных с ними выборов и референдумов в субъектах Российской Федерации	С 8 августа по 2 сентября 2016 года	ЦИК России, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии
III. Наблюдатели. Представители средств массовой информации
39	Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии	Не позднее 14 сентября 2016 года, а в случае проведения досрочного голосования — не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования	Политические партии, зарегистрированные кандидаты, назначившие наблюдателей в участковые избирательные комиссии
40	Представление направления, выданного политической партией, зарегистрировавшей федеральный список кандидатов, кандидатом, зарегистрированным по соответствующему одномандатному избирательному округу, или его доверенным лицом, в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель	17 либо 18 сентября 2016 года, а в случае проведения досрочного голосования — в день, предшествующий дню досрочного голосования, либо непосредственно в день досрочного голосования	Наблюдатели
41	Подача в соответствующую избирательную комиссию заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для осуществления полномочий, указанных в ч. 1.2, 5 и 6 ст. 32, ч. 2 ст. 35 Федерального закона 20-ФЗ	Не позднее 14 сентября 2016 года, а в случае проведения досрочного голосования — не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования	Редакции средств массовой информации
IV. Политические партии. Выдвижение и регистрация федеральных списков кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам
42	Публикация в общероссийских государственных периодических печатных изданиях, размещение на официальном сайте в сети Интернет и направление в ЦИК России составленного по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов списка политических партий, имеющих право принимать участие в выборах депутатов Государственной Думы, в том числе выдвигать федеральные списки кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам	Не позднее 20 июня 2016 года	Министерство юстиции Российской Федерации
43	Составление на основании данных ГАС «Выборы» списка политических партий, выдвижение которыми федерального списка кандидатов, кандидата по одномандатному избирательному округу не требует сбора подписей избирателей, опубликование указанного списка в общероссийском государственном периодическом печатном издании и размещение на официальном сайте ЦИК России в сети Интернет	Не позднее 27 июня 2016 года	ЦИК России
44	Выдвижение федерального списка кандидатов на съезде политической партии	С 18 июня по 12 июля 2016 года	Политические партии
45	Выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам на съезде политической партии	С 18 июня по 12 июля 2016 года	Политические партии
46	Реализация права политической партии с согласия кандидата изменить одномандатный избирательный округ, по которому этот кандидат первоначально был выдвинут, подав письменное уведомление об этом в ЦИК России	Не позднее 24 июля 2016 года	Политические партии по решению уполномоченных на то органов политических партий, определенных их уставами или на съездах политических партий
47	Реализация права политической партии с согласия кандидата, включенного в федеральный список кандидатов, выдвинуть его в любом одномандатном избирательном округе, подав письменное уведомление об этом в ЦИК России	Не позднее 24 июля 2016 года	Политические партии по решению уполномоченных на то органов политических партий, определенных их уставами или на съездах политических партий
48	Самовыдвижение кандидата по одномандатному избирательному округу	С 18 июня по 12 июля 2016 года	Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом
49	Представление в ЦИК России федерального списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам на бумажном носителе и в машиночитаемом виде и прилагаемых к ним документов	Не позднее 13 июля 2016 года	Уполномоченные представители политических партий
50	Принятие решения о заверении федерального списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам и выдача уполномоченному представителю политической партии копий заверенных списков либо об отказе в заверении списка (списков) с выдачей копии соответствующего мотивированного решения	В течение семи дней со дня представления документов в ЦИК России	ЦИК России
51	Реализация права на обжалование в Верховный Суд Российской Федерации решения ЦИК России об отказе в заверении федерального списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам или об исключении кандидата из соответствующего списка	В течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит)	Политические партии, кандидаты
52	Направление копии заверенного списка кандидатов по одномандатным избирательным округам (заверенных выписок из указанного списка), копий заявлений кандидатов, включенных в указанный список, о согласии баллотироваться в соответствующие окружные избирательные комиссии	Не позднее чем через три дня со дня заверения списка, а в случае внесения изменений в заверенный список — не позднее чем через три дня со дня внесения указанных изменений	ЦИК России
53	Представление в соответствующую окружную избирательную комиссию документов о выдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу	Не позднее 23 июля 2016 года	Кандидаты, выдвинутые политическими партиями по одномандатным избирательным округам и включенные в заверенные ЦИК России списки кандидатов по соответствующим округам (иные лица в случае, если кандидат болен или содержится в месте содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых)
54	Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения федерального списка кандидатов, выдвижения (самовыдвижения) кандидата	Со дня оплаты изготовления подписных листов	Политические партии, кандидаты
55	Представление в ЦИК России документов для регистрации федерального списка кандидатов	Не ранее 4 июля и не позднее 3 августа 2016 года до 18 часов по московскому времени	Уполномоченные представители политических партий
56	Представление в соответствующую окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу политической партией или в порядке самовыдвижения	Не ранее 4 июля и не позднее 3 августа 2016 года до 18 часов по местному времени	Кандидаты, выдвинутые политическими партиями по одномандатным избирательным округам или в порядке самовыдвижения, либо уполномоченные представители этих политических партий
57	Проведение проверок достоверности сведений, представленных кандидатами	В течение 10 или 20 дней со дня поступления запроса соответствующей избирательной комиссии	Проверяющие органы во взаимодействии с Контрольно-ревизионной службой при ЦИК России, контрольно-ревизионными службами при окружных избирательных комиссиях
58	Извещение политической партии, выдвинувшей федеральный список кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам, о выявленной неполноте сведений о кандидатах, отсутствии каких-либо документов, указанных в ч. 1, 4, 5 и 8 ст. 42, ч. 1 и п. 2 и 4 ч. 2 ст. 46 Федерального закона 20-ФЗ, или несоблюдении требований Федерального закона 20-ФЗ к оформлению документов, представленных в ЦИК России	Не позднее чем за три дня до дня заседания ЦИК России, на котором должен рассматриваться вопрос о заверении соответственно федерального списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам или о регистрации федерального списка кандидатов	ЦИК России
59	Извещение кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, о выявленной неполноте сведений, отсутствии каких-либо документов, указанных в ч. 4-6 и 8 ст. 41, ч. 1 и 4 ст. 43, ч. 1 и п. 2 и 4 ч. 2 ст. 47 Федерального закона 20-ФЗ, или несоблюдении требований Федерального закона 20-ФЗ к оформлению документов, представленных в окружную избирательную комиссию	Не позднее чем за три дня до дня заседания окружной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата	Окружные избирательные комиссии
60	Передача уполномоченному представителю политической партии копии итогового протокола проверки подписных листов, а если количества достоверных подписей избирателей недостаточно для регистрации федерального списка кандидатов либо если количество недостоверных и (или) недействительных подписей составило пять и более процентов от общего количества подписей, подлежащих проверке, — также копий иных документов, указанных в ч. 23 ст. 48 Федерального закона 20-ФЗ	Не позднее чем за двое суток до заседания ЦИК России, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации федерального списка кандидатов	ЦИК России
61	Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов, а если количества достоверных подписей избирателей недостаточно для регистрации кандидата либо если количество недостоверных и (или) недействительных подписей составило пять и более процентов от общего количества подписей, подлежащих проверке, — также копий иных документов, указанных в ч. 21 ст. 49 Федерального закона 20-ФЗ	Не позднее чем за двое суток до заседания окружной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата	Окружные избирательные комиссии
62	Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидатах, а также в иные документы, представленные в ЦИК России	Не позднее чем за один день до дня заседания ЦИК России, на котором должен рассматриваться вопрос о заверении соответственно федерального списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам или о регистрации федерального списка кандидатов	Уполномоченные представители политических партий
63	Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные документы, представленные в окружную избирательную комиссию	Не позднее чем за один день до дня заседания окружной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата	Кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам
64	Принятие решения о регистрации федерального списка кандидатов либо мотивированного решения об отказе в его регистрации	Не позднее чем через 10 дней после дня приема документов, необходимых для регистрации федерального списка кандидатов	ЦИК России
65	Принятие решения о регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу либо мотивированного решения об отказе в его регистрации	Не позднее чем через 10 дней после дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу	Окружные избирательные комиссии
66	Выдача уполномоченному представителю политической партии копии решения об отказе в регистрации федерального списка кандидатов с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения)	В течение суток с момента принятия решения	ЦИК России
67	Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения)	В течение суток с момента принятия решения	Окружные избирательные комиссии
68	Реализация права на обжалование в Верховный Суд Российской Федерации решения ЦИК России о регистрации федерального списка кандидатов либо об отказе в его регистрации	В течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит)	Политические партии, ЦИК России
69	Реализация права на обжалование в ЦИК России решения окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата	В течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит)	Кандидаты, окружные избирательные комиссии
70	Реализация права на обжалование в верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области, автономного округа решения окружной избирательной комиссии о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата	В течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит)	Кандидаты, окружные избирательные комиссии
71	Передача представителям средств массовой информации зарегистрированного федерального списка кандидатов вместе со сведениями о включенных в него зарегистрированных кандидатах	Не позднее чем через 48 часов после регистрации федерального списка кандидатов	ЦИК России
72	Передача представителям средств массовой информации сведений о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам	Не позднее чем через 48 часов после регистрации кандидатов	Окружные избирательные комиссии
V. Статус кандидатов
73	Представление в ЦИК России заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей кандидатов, включенных в зарегистрированный федеральный список кандидатов и находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации	Не позднее чем через пять дней со дня регистрации федерального списка кандидатов	Уполномоченные представители политических партий
74	Представление в соответствующую окружную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей кандидата, зарегистрированного по одномандатному избирательному округу и находящегося на государственной или муниципальной службе либо работающего в организации, осуществляющей выпуск средств массовой информации	Не позднее чем через пять дней со дня регистрации кандидата	Кандидаты, зарегистрированные по одномандатным избирательным округам
75	Регистрация доверенных лиц, назначенных политической партией, выдвинувшей федеральный список кандидатов	В течение пяти дней после дня поступления письменного представления политической партии о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями граждан о согласии быть доверенными лицами, но не ранее принятия решения о заверении федерального списка кандидатов, выдвинутого этой политической партией	ЦИК России
76	Регистрация доверенных лиц, назначенных кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу	В течение пяти дней после дня поступления письменного представления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями граждан о согласии быть доверенными лицами, но не ранее уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу	Окружные избирательные комиссии
77	Уведомление политической партии, кандидата о принятом решении об аннулировании регистрации доверенного лица в случае приобретения им статуса, несовместимого со статусом доверенного лица	В трехдневный срок со дня принятия решения	ЦИК России, окружные избирательные комиссии
78	Реализация права кандидата, выдвинутого в составе федерального списка кандидатов, отказаться от дальнейшего участия в выборах, подав письменное заявление в ЦИК России	Не позднее 2 сентября 2016 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств — не позднее 16 сентября 2016 года	Кандидаты, выдвинутые в составе федеральных списков кандидатов
79	Исключение кандидата из федерального списка кандидатов на основании поданного им в ЦИК России письменного заявления об отказе от дальнейшего участия в выборах	Не позднее чем в трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования — в течение суток со дня подачи заявления	ЦИК России
80	Реализация права кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, отказаться от дальнейшего участия в выборах, подав письменное заявление в соответствующую окружную избирательную комиссию	Не позднее 12 сентября 2016 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств — не позднее 16 сентября 2016 года	Кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам
81	Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, на основании поданного им в окружную избирательную комиссию письменного заявления об отказе от дальнейшего участия в выборах	Не позднее чем в трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования — в течение суток со дня подачи заявления	Окружные избирательные комиссии
82	Реализация права политической партии отозвать выдвинутый ею федеральный список кандидатов по решению съезда политической партии, представленному в ЦИК России	Не позднее 12 сентября 2016 года	Политические партии
83	Реализация права политической партии исключить отдельных кандидатов из выдвинутого ею федерального списка кандидатов, заверенного (зарегистрированного) ЦИК России	Не позднее 2 сентября 2016 года	Политические партии
84	Реализация права политической партии отозвать выдвинутого ею по одномандатному избирательному округу кандидата, подав письменное заявление об этом до заверения списка кандидатов по одномандатным избирательным округам в ЦИК России, а после заверения списка — в соответствующую окружную избирательную комиссию	Не позднее 12 сентября 2016 года	Политические партии
85	Подача заявления в суд об отмене регистрации федерального списка кандидатов, кандидата, об исключении региональной группы кандидатов из федерального списка кандидатов	Не позднее 9 сентября 2016 года	ЦИК России, политические партии, федеральные списки кандидатов которых зарегистрированы, окружные избирательные комиссии, кандидаты, зарегистрированные по одномандатным избирательным округам
VI. Информирование избирателей и предвыборная агитация
86	Предоставление ЦИК России безвозмездно эфирного времени и печатной площади для информирования избирателей, а также для ответов на вопросы граждан	В период со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов до дня официального опубликования общих результатов выборов	Общероссийские государственные организации телерадиовещания, редакции общероссийских государственных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю
87	Предоставление избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, окружным избирательным комиссиям безвозмездно эфирного времени и печатной площади для информирования избирателей, а также для ответов на вопросы граждан	В период со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов до дня официального опубликования общих результатов выборов	Региональные государственные организации телерадиовещания, редакции региональных государственных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю
88	Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет)	С 13 сентября до 21 часа по московскому времени 18 сентября 2016 года
89	Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет)	18 сентября 2016 года до 21 часа по московскому времени
90	Размещение на стендах в помещениях окружных и территориальных избирательных комиссий информации о зарегистрированных федеральных списках кандидатов и зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных ч. 3, 4 и 5 ст. 78 Федерального закона 20-ФЗ, а также информации об отмене регистрации зарегистрированных федеральных списков кандидатов, о выбытии кандидатов из зарегистрированных федеральных списков кандидатов, об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов	Не позднее 2 сентября 2016 года	Окружные и территориальные избирательные комиссии
91	Представление в Роскомнадзор списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из федерального бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), а также сведений о виде и об объеме таких ассигнований	Не позднее 22 июня 2016 года	Роспечать
92	Представление в территориальные органы Роскомнадзора списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются государственные органы и организации субъекта Российской Федерации, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из бюджета субъекта Российской Федерации на их функционирование (в том числе в форме субсидий) с указанием сведений о виде и об объеме таких ассигнований, и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) субъекта (субъектов) Российской Федерации	Не позднее 22 июня 2016 года	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
93	Представление в территориальные органы Роскомнадзора списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие ч. 3 ст. 61 Федерального закона 20-ФЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований	Не позднее 22 июня 2016 года	Органы местного самоуправления
94	Представление в ЦИК России перечня общероссийских государственных организаций телерадиовещания и общероссийских государственных периодических печатных изданий	Не позднее 27 июня 2016 года	Роскомнадзор
95	Представление в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации перечня региональных государственных организаций телерадиовещания и региональных государственных периодических печатных изданий, а также муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий	Не позднее 27 июня 2016 года	Территориальные органы Роскомнадзора
96	Опубликование перечня общероссийских государственных организаций телерадиовещания и общероссийских государственных периодических печатных изданий	Не позднее 2 июля 2016 года	ЦИК России
97	Опубликование перечня региональных государственных организаций телерадиовещания и региональных государственных периодических печатных изданий, а также муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий	Не позднее 2 июля 2016 года	Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации
98	Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях	Не позднее 17 июля 2016 года	Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий
99	Публикация информации об общем объеме печатной площади, которую редакция государственного периодического печатного издания предоставляет для проведения предвыборной агитации	Не позднее 17 июля 2016 года	Редакции государственных периодических печатных изданий
100	Представление в ЦИК России сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить политическим партиям, зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях	Не позднее 17 июля 2016 года	Общероссийские организации телерадиовещания, редакции общероссийских периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий
101	Представление в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить политическим партиям, зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь	Не позднее 17 июля 2016 года	Региональные и муниципальные организации телерадиовещания, редакции региональных и муниципальных периодических печатных изданий
102	Публикация предвыборной программы политической партии не менее чем в одном общероссийском государственном периодическом печатном издании, размещение ее в сети Интернет. / Представление в ЦИК России копии публикации, а также адреса сайта в сети Интернет, на котором размещена программа	Не позднее 28 августа 2016 года	Политические партии, зарегистрировавшие федеральные списки кандидатов
103	Публикация предвыборной программы политической партии не менее чем в одном соответствующем региональном государственном периодическом печатном издании, размещение ее в сети Интернет. / Представление в ЦИК России копии публикации, а также адреса сайта в сети Интернет, на котором размещена программа	Не позднее 28 августа 2016 года	Политические партии, выдвинувшие только кандидатов, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам
104	Агитационный период для политической партии	Cо дня принятия политической партией решения о выдвижении федерального списка кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам и до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования
105	Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе федерального списка кандидатов	Со дня представления в ЦИК России федерального списка кандидатов и до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования
106	Агитационный период для кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения	Со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться в соответствии со ст. 41 Федерального закона 20-ФЗ и до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования
107	Агитационный период для кандидата, выдвинутого политической партией по одномандатному избирательному округу	Со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию документов, предусмотренных ст. 43 Федерального закона 20-ФЗ
108	Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях	С 20 августа до ноля часов по местному времени 17 сентября 2016 года
109	Представление в ЦИК России данных учета объема и стоимости предоставленных политическим партиям, зарегистрированным кандидатам эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях	Не позднее 28 сентября 2016 года	Общероссийские организации телерадиовещания, редакции общероссийских периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий
110	Представление в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации данных учета объема и стоимости предоставленных политическим партиям, зарегистрированным кандидатам эфирного времени, печатной площади	Не позднее 28 сентября 2016 года	Региональные и муниципальные организации телерадиовещания, редакции региональных и муниципальных периодических печатных изданий
111	Хранение учетных документов о предоставлении бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании	Не менее трех лет со дня голосования	Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий
112	Реализация права политической партии, зарегистрированного кандидата отказаться от эфирного времени, предоставляемого для размещения предвыборных агитационных материалов, сообщив об этом в письменной форме соответственно в ЦИК России, избирательную комиссию субъекта Российской Федерации	Не позднее 13 августа 2016 года	Политические партии, зарегистрированные кандидаты
113	Проведение жеребьевки по распределению эфирного времени, предоставляемого безвозмездно для проведения совместных агитационных мероприятий и для размещения предвыборных агитационных материалов политических партий	По завершении регистрации федеральных списков кандидатов, но не позднее 18 августа 2016 года	ЦИК России с участием представителей общероссийских государственных организаций телерадиовещания
114	Проведение жеребьевки по распределению эфирного времени, предоставляемого безвозмездно для проведения совместных агитационных мероприятий и для размещения предвыборных агитационных материалов политических партий, зарегистрированных кандидатов	По завершении регистрации федеральных списков кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам, но не позднее 18 августа 2016 года	Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии с участием представителей соответствующих региональных государственных организаций телерадиовещания
115	Проведение жеребьевки по распределению платного эфирного времени в целях определения дат и времени выхода в эфир совместных агитационных мероприятий и предвыборных агитационных материалов политических партий, зарегистрированных кандидатов	По завершении регистрации федеральных списков кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам, но не позднее 18 августа 2016 года	Организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных уполномоченными представителями политических партий, зарегистрированными кандидатами
116	Сообщение в письменной форме организации телерадиовещания об отказе политической партии, зарегистрированного кандидата от использования предоставленного для размещения агитационных материалов эфирного времени	Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее чем через пять дней со дня проведения соответствующей жеребьевки, — в день жеребьевки	Политическая партия, зарегистрированный кандидат
117	Представление в филиал ПАО Сбербанк (иной кредитной организации) платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени	Не позднее чем за день до дня предоставления эфирного времени	Уполномоченные представители политических партий по финансовым вопросам, уполномоченные представители региональных отделений политических партий по финансовым вопросам, зарегистрированные кандидаты или их уполномоченные представители по финансовым вопросам
118	Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир телепрограмм и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию	Не менее 12 месяцев со дня официального опубликования общих результатов выборов	Организации телерадиовещания
119	Проведение жеребьевки в целях распределения печатной площади, предоставляемой безвозмездно, между политическими партиями, зарегистрированными кандидатами и определения дат публикации предвыборных агитационных материалов	По завершении регистрации федеральных списков кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам, но не позднее 18 августа 2016 года	ЦИК России, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии с участием представителей редакций государственных периодических печатных изданий
120	Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади между политическими партиями, зарегистрированными кандидатами и определения дат публикации предвыборных агитационных материалов	По завершении регистрации федеральных списков кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам, но не позднее 18 августа 2016 года	Редакции государственных периодических печатных изданий и муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных уполномоченными представителями политических партий, зарегистрированными кандидатами
121	Реализация права политической партии, зарегистрированного кандидата отказаться от использования предоставленной им для проведения предвыборной агитации печатной площади, сообщив об этом в письменной форме редакции соответствующего периодического печатного издания	Не позднее чем за пять дней до дня публикации предвыборного агитационного материала	Политические партии, зарегистрированные кандидаты
122	Представление в филиал ПАО Сбербанк (иной кредитной организации) платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади	Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, публикации предвыборного агитационного материала	Уполномоченные представители политических партий по финансовым вопросам, уполномоченные представители региональных отделений политических партий по финансовым вопросам, зарегистрированные кандидаты или их уполномоченные представители по финансовым вопросам
123	Перечисление денежных средств в оплату стоимости печатной площади	Не позднее операционного дня, следующего за днем получения платежного документа	Филиал ПАО Сбербанк (иной кредитной организации)
124	Перевод денежных средств в оплату стоимости печатной площади	В срок не более трех рабочих дней начиная со дня списания денежных средств со специального избирательного счета политической партии, регионального отделения политической партии, зарегистрированного кандидата	Филиал ПАО Сбербанк (иной кредитной организации)
125	Уведомление в письменной форме избирательной комиссии субъекта Российской Федерации о факте предоставления помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, политической партии, зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим политическим партиям, другим зарегистрированным кандидатам	Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения	Собственники, владельцы помещений
126	Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления политической партии, зарегистрированному кандидату помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или доведение ее иным способом до сведения других политических партий, других кандидатов, зарегистрированных по соответствующему одномандатному избирательному округу	В течение двух суток с момента получения уведомления	Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации
127	Рассмотрение заявок о предоставлении помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для проведения встреч представителей политических партий, зарегистрированных кандидатов с избирателями	В течение трех дней со дня подачи заявки	Собственники, владельцы помещений
128	Оповещение уполномоченных представителей или доверенных лиц других политических партий, кандидатов, зарегистрированных по соответствующему одномандатному избирательному округу, о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении (при отсутствии иных пригодных для проведения собраний помещений)	Не позднее чем за три дня до проведения встречи	Командиры воинских частей совместно с соответствующими окружными или территориальными избирательными комиссиями
129	Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов. / Представление в ЦИК России либо в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации указанных сведений, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя и отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится его место жительства)	Не позднее 17 июля 2016 года	Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов
130	Представление экземпляров печатных предвыборных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных предвыборных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных предвыборных агитационных материалов, а также электронных образов этих материалов в машиночитаемом виде, сведений об их изготовителе (заказчике) и копии документа об оплате изготовления из соответствующего избирательного фонда с отметкой филиала ПАО Сбербанк (иной кредитной организации) в ЦИК России или в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, на территориях которых будут распространяться эти материалы	До начала распространения соответствующих материалов	Политические партии, выдвинувшие федеральные списки кандидатов
131	Представление в соответствующую окружную избирательную комиссию экземпляров печатных предвыборных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных предвыборных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных предвыборных агитационных материалов, а также электронных образов этих материалов в машиночитаемом виде, сведений об их изготовителе (заказчике) и копии документа об оплате изготовления из соответствующего избирательного фонда с отметкой филиала ПАО Сбербанк (иной кредитной организации)	До начала распространения соответствующих материалов	Кандидаты
132	Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, кандидатов	Не позднее 18 августа 2016 года	Органы местного самоуправления по предложениям избирательных комиссий субъектов Российской Федерации или территориальных избирательных комиссий
VII. Финансирование выборов
133	Поступление в распоряжение ЦИК России средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы	Не позднее 26 июня 2016 года
134	Откомандирование специалистов для включения в состав контрольно-ревизионных служб, созданных при ЦИК России, избирательных комиссиях субъектов Российской Федерации, окружных избирательных комиссиях	Не позднее 17 июля 2016 года	Государственные и иные органы, организации и учреждения, включая Центральный банк Российской Федерации, ПАО Сбербанк, территориальные учреждения Центрального банка Российской Федерации в субъектах Российской Федерации по запросу соответствующих избирательных комиссий
135	Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации	Не позднее 29 июля 2016 года	ЦИК России
136	Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между окружными и территориальными избирательными комиссиями	Не позднее 18 августа 2016 года	Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации
137	Распределение средств на подготовку и проведение выборов на избирательных участках, образованных для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, проживающих или находящихся за пределами территории Российской Федерации, и избирательных участках, образованных на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях, между соответствующими государственными органами, а также между территориальными избирательными комиссиями, образованными в соответствии с ч. 3 ст. 22 Федерального закона 20-ФЗ	Не позднее 18 августа 2016 года	ЦИК России
138	Выдача политическим партиям постановлений ЦИК России для открытия специальных избирательных счетов в филиалах ПАО Сбербанк (иной кредитной организации)	В течение трех дней после заверения федерального списка кандидатов и регистрации уполномоченных представителей политической партии по финансовым вопросам	ЦИК России
139	Выдача региональным отделениям политических партий решений (постановлений) избирательных комиссий субъектов Российской Федерации для открытия специальных избирательных счетов в филиалах ПАО Сбербанк (иной кредитной организации)	В течение трех дней после регистрации уполномоченных представителей регионального отделения политической партии по финансовым вопросам	Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации
140	Выдача кандидатам решений (постановлений) окружных избирательных комиссий для открытия специальных избирательных счетов в одномандатных избирательных округах, по которым они выдвинуты	В течение трех дней после уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении кандидата	Окружные избирательные комиссии
141	Возврат жертвователю добровольного пожертвования, внесенного с нарушением Федерального закона 20-ФЗ	Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет	Политическая партия, ее региональное отделение, кандидат
142	Перечисление в доход федерального бюджета пожертвований, внесенных в избирательный фонд анонимными жертвователями	Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет	Политическая партия, ее региональное отделение, кандидат
143	Представление в ЦИК России итогового финансового отчета политической партии	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов	Уполномоченные представители политических партий по финансовым вопросам
144	Представление в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации итоговых финансовых отчетов региональных отделений политической партии, создавших избирательные фонды	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов	Уполномоченные представители региональных отделений политических партий по финансовым вопросам
145	Представление в окружные избирательные комиссии итоговых финансовых отчетов кандидатов	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов	Кандидаты (уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам)
146	Представление в соответствующую избирательную комиссию итогового финансового отчета политической партии, ее регионального отделения, создавшего избирательный фонд, кандидата в случае отказа в регистрации федерального списка кандидатов, кандидата, отмены или аннулирования регистрации федерального списка кандидатов, кандидата (если отказ в регистрации, отмена или аннулирование регистрации не обжалованы в суде) либо в случае изменения избирательного округа	После принятия решения об отказе в регистрации, отмене или аннулировании регистрации либо об изменении избирательного округа, но не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов	Уполномоченные представители политических партий по финансовым вопросам, уполномоченные представители региональных отделений политических партий по финансовым вопросам, кандидаты (уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам)
147	Передача копий итоговых финансовых отчетов политических партий, региональных отделений политических партий, создавших избирательные фонды, кандидатов в редакции средств массовой информации для опубликования, а также их размещение в сети Интернет	В течение пяти дней со дня получения отчетов	ЦИК России, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, окружные избирательные комиссии
148	Публикация итоговых финансовых отчетов, переданных соответственно ЦИК России, избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, окружными избирательными комиссиями	В течение трех дней со дня получения отчетов	Редакции общероссийских, региональных государственных периодических печатных изданий
149	Представление в ЦИК России, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, окружные избирательные комиссии сведений о поступлении средств на соответствующие специальные избирательные счета и расходовании этих средств	Не реже одного раза в неделю, а с 8 сентября 2016 года — не реже одного раза в три операционных дня	Филиалы ПАО Сбербанк (иной кредитной организации)
150	Направление в редакции средств массовой информации для опубликования информации о поступлении средств на соответствующие специальные избирательные счета и расходовании этих средств	До дня голосования периодически, но не реже одного раза в неделю	ЦИК России, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, окружные избирательные комиссии
151	Представление по запросу ЦИК России, избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, окружной избирательной комиссии (по соответствующему избирательному фонду — также по требованию уполномоченного представителя политической партии по финансовым вопросам, уполномоченного представителя регионального отделения политической партии по финансовым вопросам, кандидата или его уполномоченного представителя по финансовым вопросам) заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств на специальные избирательные счета и расходование этих средств	В трехдневный срок, а с 14 сентября 2016 года — немедленно	Филиалы ПАО Сбербанк (иной кредитной организации)
152	Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды политических партий, их региональных отделений, кандидатов. / Сообщение избирательной комиссии, направившей представление, о результатах проверки	В пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии	Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций
153	Сообщение соответствующим политическим партиям, их региональным отделениям, кандидатам поступившей в распоряжение ЦИК России, избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, окружной избирательной комиссии информации о внесении добровольных пожертвований с нарушением требований, предусмотренных п. 6 ст. 58 Федерального закона 67-ФЗ	Незамедлительно	ЦИК России, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, окружные избирательные комиссии
154	Перечисление неизрасходованных средств, находящихся на специальных избирательных счетах, гражданам и (или) юридическим лицам, внесшим добровольные пожертвования либо осуществившим перечисления в избирательные фонды, пропорционально вложенным ими средствам (за вычетом расходов на пересылку)	После дня голосования либо после принятия решения об отказе в регистрации федерального списка кандидатов, кандидата, отмене или аннулировании регистрации, изменении избирательного округа и до представления итогового финансового отчета	Политические партии, выдвинувшие федеральные списки кандидатов, их региональные отделения, кандидаты
155	Перечисление в доход федерального бюджета средств, оставшихся на специальных избирательных счетах	С 17 ноября 2016 года	Филиалы ПАО Сбербанк (иной кредитной организации) по письменному указанию ЦИК России, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, окружные избирательные комиссии
156	Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств:
	в территориальные избирательные комиссии	Не позднее 28 сентября 2016 года	Участковые избирательные комиссии
	в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации	Не позднее 8 октября 2016 года	Территориальные избирательные комиссии
	в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации (вместе со сведениями о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств)	Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования данных о результатах выборов в одномандатном избирательном округе	Окружные избирательные комиссии
	в ЦИК России (вместе со сведениями о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий и расходовании этих средств)	Не позднее чем через 50 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов	Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации
	в палаты Федерального Собрания Российской Федерации (вместе со сведениями о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств)	Не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов	ЦИК России
157	Опубликование отчета ЦИК России о расходовании средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов, а также сведений о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств в журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации». / Передача указанных отчета и сведений редакциям других средств массовой информации для опубликования	Не позднее чем через один месяц со дня представления отчета и сведений в палаты Федерального Собрания Российской Федерации	ЦИК России
158	Возврат в доход федерального бюджета не израсходованных избирательными комиссиями средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов	Не позднее чем через 60 дней после представления в палаты Федерального Собрания Российской Федерации отчета о расходовании указанных средств	ЦИК России
VIII. Голосование и определение результатов выборов
159	Утверждение текста открепительного удостоверения, числа открепительных удостоверений, формы реестра выдачи открепительных удостоверений	Не позднее 19 июля 2016 года	ЦИК России
160	Передача открепительных удостоверений:
	в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, МИД России для передачи в участковые избирательные комиссии, сформированные на избирательных участках, образованных за пределами территории Российской Федерации	Не позднее 21 июля 2016 года	ЦИК России
	в окружные избирательные комиссии	Не позднее 25 июля 2016 года	Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации
	в территориальные избирательные комиссии	Не позднее 2 августа 2016 года	Окружные избирательные комиссии
	в участковые избирательные комиссии	7 сентября 2016 года	Территориальные избирательные комиссии, МИД России
161	Выдача открепительных удостоверений избирателям в территориальных избирательных комиссиях	С 3 августа по 6 сентября 2016 года, а в случае проведения досрочного голосования — с 3 по 27 августа 2016 года	Территориальные избирательные комиссии
162	Направление в участковые избирательные комиссии заверенных выписок из реестра выдачи открепительных удостоверений (вместе с первым экземпляром списка избирателей)	7 сентября 2016 года, а при проведении досрочного голосования — 27 августа 2016 года	Территориальные избирательные комиссии
163	Выдача открепительных удостоверений избирателям в участковых избирательных комиссиях	С 7 по 17 сентября 2016 года, а в случае проведения досрочного голосования — с 28 августа по 17 сентября 2016 года	Участковые избирательные комиссии
164	Утверждение порядка изготовления и использования специальных знаков (марок), их количества, а также требований, предъявляемых к передаче специальных знаков (марок) вышестоящими избирательными комиссиями нижестоящим избирательным комиссиям	Не позднее 19 июля 2016 года	ЦИК России
165	Утверждение порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением и доставкой	Не позднее 3 августа 2016 года	ЦИК России
166	Проведение жеребьевки в целях определения порядка, в котором в избирательном бюллетене помещаются наименования и эмблемы (в одноцветном исполнении) политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов	Не позднее 18 августа 2016 года	ЦИК России с участием уполномоченных представителей политических партий
167	Определение количества избирательных бюллетеней для голосования по федеральному избирательному округу и одномандатным избирательным округам, в том числе по субъектам Российской Федерации	Не позднее 24 августа 2016 года	ЦИК России
168	Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня для голосования по федеральному избирательному округу на русском языке, а также формы избирательного бюллетеня для голосования по одномандатным избирательным округам	Не позднее 25 августа 2016 года	ЦИК России
169	Утверждение текста избирательного бюллетеня для голосования по одномандатным избирательным округам на русском языке	Не позднее 26 августа 2016 года	Окружные избирательные комиссии
170	Утверждение текста избирательного бюллетеня на двух и более языках	Не позднее 26 августа 2016 года	Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации
171	Изготовление избирательных бюллетеней:
	для обеспечения досрочного голосования на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях	Не позднее 28 августа 2016 года	Полиграфические организации по решению избирательных комиссий субъектов Российской Федерации
	для обеспечения голосования на избирательных участках, образованных за пределами территории Российской Федерации	Не позднее 28 августа 2016 года	Полиграфические организации по решению ЦИК России
	для обеспечения голосования в день голосования	Не позднее 7 сентября 2016 года	Полиграфические организации по решению избирательных комиссий субъектов Российской Федерации
172	Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, разместившей заказ на их изготовление, об уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении)	Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации	Избирательные комиссии, осуществившие закупку избирательных бюллетеней
173	Передача избирательных бюллетеней:
	в территориальные избирательные комиссии	В сроки, установленные ЦИК России	Вышестоящие избирательные комиссии
	в участковые избирательные комиссии	Не позднее 16 сентября 2016 года, а в случае проведения досрочного голосования — не позднее чем за один день до дня досрочного голосования	Территориальные избирательные комиссии
174	Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом	Не позднее 7 сентября 2016 года, а при проведении досрочного голосования — не позднее чем за пять дней до дня досрочного голосования	Территориальные и участковые избирательные комиссии
175	Образование групп для контроля за использованием ГАС «Выборы» в ЦИК России и в окружных избирательных комиссиях	Не позднее 12 сентября 2016 года	ЦИК России, окружные избирательные комиссии
176	Образование групп для контроля за использованием ГАС «Выборы» в территориальных избирательных комиссиях	Не позднее 14 сентября 2016 года	Территориальные избирательные комиссии
177	Проведение голосования	18 сентября 2016 года с 8 до 20 часов по местному времени. / Если на территории избирательного участка находится место жительства избирателей, рабочее время которых совпадает со временем голосования (при работе на предприятиях с непрерывным циклом работы или работе вахтовым методом), решением избирательной комиссии субъекта Российской Федерации время начала голосования на этом избирательном участке может быть перенесено на более раннее время, но не более чем на два часа	Участковые избирательные комиссии
178	Подача в участковую избирательную комиссию письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования	С 8 сентября и не позднее 14 часов по местному времени 18 сентября 2016 года	Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке, но не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования или находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений
179	Проведение досрочного голосования всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, на полярных станциях	Не ранее 28 августа 2016 года	Участковые избирательные комиссии по решению избирательных комиссий субъектов Российской Федерации
180	Проведение досрочного голосования отдельных групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено	Не ранее 28 августа 2016 года	Участковые избирательные комиссии по решению избирательных комиссий субъектов Российской Федерации
181	Проведение досрочного голосования всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных за пределами территории Российской Федерации	Не ранее 2 сентября 2016 года	Участковые избирательные комиссии по решению ЦИК России
182	Проведение досрочного голосования групп избирателей, проживающих за пределами территории Российской Федерации	Не ранее 2 сентября 2016 года	Участковые избирательные комиссии по решению ЦИК России
183	Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в территориальных избирательных комиссиях	В день голосования после окончания времени голосования	Территориальные избирательные комиссии
184	Подсчет голосов избирателей	Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования	Участковые избирательные комиссии
185	Выдача заверенных копий протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в ч. 5 ст. 32 Федерального закона 20-ФЗ	Незамедлительно после подписания протоколов участковой избирательной комиссии	Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц
186	Установление итогов голосования на соответствующей территории	Не позднее 20 сентября 2016 года	Территориальные избирательные комиссии
187	Выдача заверенных копий протоколов территориальной избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в ч. 5 ст. 32 Федерального закона 20-ФЗ	Незамедлительно после подписания протоколов территориальной избирательной комиссии	Территориальные избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц
188	Размещение данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования, в сети Интернет	По мере введения данных в ГАС «Выборы», но не позднее 24 часов по московскому времени 19 сентября 2016 года (для протоколов с отметкой «Повторный» или «Повторный подсчет голосов» — не позднее чем через одни сутки со дня составления протокола)	Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации
189	Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу и установление итогов голосования по федеральному избирательному округу на территории одномандатного избирательного округа	Не позднее 22 сентября 2016 года	Окружные избирательные комиссии
190	Выдача заверенных копий протоколов окружной избирательной комиссии лицам, указанным в ч. 5 ст. 32 Федерального закона 20-ФЗ	Незамедлительно после подписания протоколов окружной избирательной комиссии	Окружные избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц
191	Определение результатов выборов по федеральному избирательному округу	Не позднее 3 октября 2016 года	ЦИК России
192	Выдача заверенных копий протокола ЦИК России о результатах выборов по федеральному избирательному округу и сводной таблицы всем членам ЦИК России, иным лицам, указанным в ч. 1 ст. 32 Федерального закона 20-ФЗ и присутствовавшим при определении результатов выборов, а также представителям средств массовой информации	Незамедлительно после подписания протокола ЦИК России о результатах выборов по федеральному избирательному округу и сводной таблицы	ЦИК России
193	Установление общих результатов выборов депутатов Государственной Думы	Не позднее 3 октября 2016 года	ЦИК России
194	Направление зарегистрированным кандидатам, избранным депутатами Государственной Думы, извещений о подписании протокола о результатах выборов по соответствующему избирательному округу	Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов по соответствующему избирательному округу	ЦИК России, окружные избирательные комиссии
195	Представление в ЦИК России, окружную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Государственной Думы, либо копии документа, удостоверяющего, что в трехдневный срок со дня получения извещения о подписании протокола о результатах выборов было подано заявление об освобождении от таких обязанностей	В пятидневный срок со дня получения извещения о подписании протокола о результатах выборов	Зарегистрированные кандидаты, избранные депутатами Государственной Думы
196	Реализация права отказаться от получения депутатского мандата, представив в ЦИК России соответствующее письменное заявление	В пятидневный срок со дня получения извещения о подписании протокола о результатах выборов по федеральному избирательному округу	Зарегистрированные кандидаты, избранные депутатами Государственной Думы по федеральному избирательному округу
197	Регистрация избранного депутата Государственной Думы и выдача ему удостоверения об избрании депутатом	После официального опубликования общих результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом, требования, предусмотренного ч. 1 ст. 92 Федерального закона 20-ФЗ	ЦИК России, окружные избирательные комиссии
198	Официальное опубликование в региональных государственных периодических печатных изданиях данных, содержащихся в протоколах всех территориальных избирательных комиссий об итогах голосования и соответствующих сводных таблицах	Не позднее 2 октября 2016 года	Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации
199	Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым зарегистрированным федеральным списком кандидатов, каждым зарегистрированным кандидатом	Не позднее 8 октября 2016 года	ЦИК России
200	Официальное опубликование в журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» полных данных, содержащихся в протоколах всех окружных избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов	Не позднее 8 октября 2016 года	ЦИК России
201	Опубликование в журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» информации, включающей в себя полные данные, содержащиеся в протоколах всех избирательных комиссий, за исключением участковых, об итогах голосования, о результатах выборов, а также биографических и иных сведений обо всех избранных депутатах в объеме, устанавливаемом ЦИК России	Не позднее 17 ноября 2016 года	ЦИК России
202	Размещение в сети Интернет информации, включающей в себя полные данные, содержащиеся в протоколах всех избирательных комиссий, за исключением участковых, об итогах голосования, о результатах выборов, а также биографических и иных сведений обо всех избранных депутатах в объеме, устанавливаемом ЦИК России	Не позднее чем через семь дней со дня опубликования указанной информации в журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации»	ЦИК России
203	Сохранение в сети Интернет данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования	Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов	Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации
204	Сохранение в сети Интернет информации, включающей в себя полные данные, содержащиеся в протоколах всех избирательных комиссий, за исключением участковых, об итогах голосования, о результатах выборов, а также биографических и иных сведений обо всех избранных депутатах в объеме, устанавливаемом ЦИК России	Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов	ЦИК России
205	Хранение избирательных бюллетеней, открепительных удостоверений, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей	Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов	Избирательные комиссии
206	Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, отчетов избирательных комиссий о поступлении средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств, итоговых финансовых отчетов политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, их региональных отделений	Не менее пяти лет со дня официального опубликования результатов выборов	Избирательные комиссии